МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ТОБОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

# _____________________________________________________________________________

# ПРИКАЗ

# 24.12.2021                                                                                                                              №205/1

# с. Тоболово

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) МАОУ Тоболовская СОШ по переходу на новый ФГОС начального, основного общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286\№ 287 в общеобразовательных организациях, приказа отдела образования Ишимского муниципального района от 18.08.2021 №68\2ОД, приказа МАОУ Тоболовская СОШ от 24.12.2021г № 205.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 2021 года (далее – ФГОС) начального, основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по нему с 01.09.2022 в 1-5-х классах.

2. Утвердить план мероприятий (далее – дорожная карта) по переходу на ФГОС  2021 начального, основного общего образования (приложение № 1).

3. Возложить ответственность за выполнение плана мероприятий по переходу на ФГОС 2021 начального, основного общего образования на заместителя директора МАОУ Тоболовская СОШ Плесовских Н.И.

4. Заместителю директора МАОУ Тоболовская СОШ Плесовских Н.И.:

- ознакомить с дорожной картой перехода на ФГОС 2021 начального, основного общего образования участников образовательных отношений МАОУ Тоболовская СОШ.

- утвердить состав рабочей группы МАОУ Тоболовская СОШ по введению и реализации ФГОС 2021 начального, основного общего образования;

- разместить утвержденный приказ на сайте МАОУ Тоболовская СОШ и на информационных стендах.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                              Манухин В.О.

Приложение

к приказу МАОУ Тоболовская СОШ

от 24.12.2021 № 205/1

План мероприятий по обеспечению перехода МАОУ Тоболовская СОШ на ФГОС 2021 начального, основного общего образования

на 2021–2027 годы   («Дорожная карта»)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Итоговые документы, результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 2021 | Декабрь 2021 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС 2021. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС 2021 НОО, ООО за период 2022–2027 годов | январь 2022 года, сентябрь 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС 2021 НОО, ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на ФГОС 2021 НОО, ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных переходу на ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты зам директора, методистов ОУ по учебной и воспитательной работе о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы НОО, ООО в соответствии с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО | Январь 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | январь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021 НОО, ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС 2021 НОО, ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО | март 2022 года | Аналитическая справка методиста, советника директора |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на ФГОС 2021 НОО, ООО | январь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на ФГОС 2021 НОО, ООО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального, основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС 2021 НОО, ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС 2021 НОО, ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС 2021 НОО, ООО | декабрь 2021 – февраль 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО, ООО 2021 |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО, основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО, ООО. Основная образовательная программа НОО, ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 20 | Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО, ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО, ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО, ООО |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по ФГОС 2021 НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по ФГОС 2021 ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 2021 ООО | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 31 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 32 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 33 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 НОО, ООО | До 1 сентября 2022 года | Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 НОО, ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО, ООО |
| 34 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО | До 1 сентября 2022 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 35 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС 2021 НОО, ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС 2021 НОО, ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ОМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ОМО. Протоколы заседаний ОМО |
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ОМО. Аналитическая справка методиста |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка методиста |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО |
| 40 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на ФГОС 2021 ООО и реализации ООП ООО по ФГОС 2021 ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 41 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС 2021 НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по ФГОС 2021 НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 42 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО | Февраль 2022 года | Аналитическая справка методиста |
| 43 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка методиста |
| 44 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО. Аналитическая справка методиста |
| 45 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 46 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО и ООП | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 47 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 48 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки методистов по УР, ВР, педагога-психолога |
| 49 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 50 | Анализ соответствия «материально-технической базы реализации ООП НОО, ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Март 2022-2027 год | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 51 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана 5 классов в соответствии с Федеральным перечнем | До 1 августа 2022 года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС 2021 НОО, ООО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 52 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС 2021 НОО, ООО | До 1 мая 2022 года | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС 2021 НОО, ООО |
| 53 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО | Март 2022 года | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО. |